# 项目管理文档

Elevator — Don't Touch（别按那个键）

项目：Elevator — Don't Touch（别按那个键）

类型：第一人称 3D 密室互动恐怖游戏

引擎：Unity

## 一、项目总览

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 总周期 | 约 14–21 天 |
| 阶段划分 | Phase 0 准备 → Phase 1 灰盒 → Phase 2 美术集成 → Phase 3 音效集成 → Phase 4 打磨测试 |
| 团队规模 | 程序 ×2 + 美术 ×2 + 音效 ×1 = 5人 |
| 产出文档 | 11 份规范化项目文档 |

## 二、里程碑计划

阶段总览

总周期约 14-21 天，分4个阶段：

• Phase 0 准备阶段（6.16-6.18）：统一策划案

• Phase 1 灰盒阶段（6.18-6.22）：核心系统搭建、11事件逻辑跑通、美术资产制作

• Phase 2 美术集成（6.22-6.24）：美术资产集成、音效制作

• Phase 3 音效集成（6.24-6.25天）：音效集成

• Phase 4 打磨测试（6.25-6.28）：测试、平衡调整、打包发布

3.3 Phase 1 · 灰盒阶段（6.18-6.22）

3.4 Phase 2 · 美术集成阶段（6.22-6.24）

★ 里程碑：V0.5 美术集成版本

3.5 Phase 3 · 音效集成阶段（Day 15-18，共4天）

【程序B - 音效集成】

★ 里程碑：V0.8 音效集成版本

3.6 Phase 4 · 打磨与测试（Day 19-21，共3天）

★ 里程碑：V1.0 正式版本

### 2.1 里程碑与验收标准

| 版本 | 时间节点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 灰盒可玩版本 | Day 8 | 11个事件均可触发；电梯正常运行（移动/停靠/门开关）；理智值系统工作；按钮交互正常；胜利/死亡判定正确 |
| V0.5 美术集成版本 | Day 14 | 电梯最终模型上线；所有P0场景上线；UI界面完整；事件表现基本完成 |
| V0.8 音效集成版本 | Day 18 | 所有P0音效上线；语音台词播放正常；3D空间音效正确；呼吸声随理智值变化 |
| V1.0 正式版本 | Day 21 | 完整流程可跑通；无明显Bug；难度平衡合理；打包exe/app可执行文件 |

## 三、团队分工

### 3.1 程序 A — 核心系统

职责：GameManager（全局状态机）、ElevatorController（21层电梯状态机）、SanitySystem（理智值系统）、EventManager（事件触发检测与调度）

交付物：C# 接口定义文档、JSON 配置表规范、核心系统联调测试

### 3.2 程序 B — 事件/UI/输入集成

职责：基于程序A接口搭建事件逻辑框架、实现11个事件的具体表现、输入系统（鼠标点击按钮）、UI框架（理智值HUD/楼层显示）、AudioManager框架

交付物：事件逻辑实现、UI系统、音效集成

### 3.3 美术 A — 电梯/场景/UI

职责：电梯模型（轿厢/门/按钮面板/天花板）、各楼层场景、UI界面（理智值指示器/按钮高亮/暗角特效）

交付物：电梯最终模型、6个楼层场景、UI界面、特效

### 3.4 美术 B — 角色/道具

职责：假模特模型（3个姿态）、NPC（替死人）模型+动画、B1人影、青色手、电梯内道具（灭火器/广告/扶手/合格证）、走廊道具

交付物：角色模型、道具模型、动画

### 3.5 音效师

职责：电梯机械音（5个）、环境音（4个）、UI音效（4个）、事件辅助音效（10个事件配套）、语音台词录制/处理（9段）、玩家呼吸声（4个版本）、事件专属音效（25个）

交付物：约30个音效文件

## 四、详细分工表

| 任务 | 状态 |
| --- | --- |
| 框架（状态机） |  |
| （电梯移动/停靠/门） |  |
| 理智值掉落/恢复/阈值 |  |
| 触发条件检测 |  |
| 提供C#接口定义文档 |  |
| 核心系统联调测试 |  |

| 任务 | 状态 |
| --- | --- |
| 基于程序A接口，搭建事件逻辑框架 |  |
| 实现11个事件的具体表现（灰盒版本） |  |
| 输入系统（鼠标点击按钮） |  |
| UI框架（理智值HUD、楼层显示） |  |
| AudioManager框架（预留接口） |  |

任务

电梯白盒模型（无材质）

各楼层走廊白盒场景

假模特白盒（3个姿态）

任务

输出事件配置表（Excel/JSON）

在灰盒版本中验收11事件触发逻辑

| 任务 | 截止 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯最终模型（轿厢/门/按钮面板/天花板） | Day 10 | P0 |  |
| 电梯材质（金属划痕/污渍） | Day 10 | P0 |  |
| B1地下车库走廊场景 | Day 11 | P0 |  |
| 3F假模特走廊场景 | Day 11 | P0 |  |
| 6F走廊场景 | Day 12 | P1 |  |
| 8.5层扭曲场景 | Day 12 | P0 |  |
| 13F电梯门外场景（青色手） | Day 12 | P0 |  |
| 2F血手印墙 | Day 11 | P0 |  |
| 15F走廊场景 | Day 13 | P1 |  |
| 16F走廊场景（暖光） | Day 13 | P1 |  |
| UI界面（理智值指示器/血手印墙等） | Day 13 | P0 |  |
| 特效（灯光闪烁/水滴粒子/暗角/黑屏） | Day 14 | P1 |  |

| 任务 | 截止 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 假模特最终模型（3个姿态） | Day 10 | P0 |  |
| NPC（替死人）模型+动画 | Day 12 | P0 |  |
| B1人影（低面背景元素） | Day 11 | P1 |  |
| 青色手（特写级细节） | Day 11 | P0 |  |
| 电梯内道具（灭火器/广告/扶手/合格证） | Day 12 | P1 |  |
| 走廊道具（办公椅/办公桌/吊顶破损/告示） | Day 13 | P2 |  |

| 任务 | 截止 |
| --- | --- |
| 集成电梯最终模型 | Day 11 |
| 集成各楼层场景 | Day 14 |
| 集成UI界面 | Day 14 |
| 集成特效 | Day 14 |
| 按钮背光可控（程序控制材质Emissive） | Day 11 |

| 任务 | 截止 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯机械音（5个：start/stop/moving/door_open/door_close） | Day 15 | P0 |  |
| 按钮音效（press/denied） | Day 15 | P0 |  |
| 环境音（电梯底噪/走廊/8.5层/通风口） | Day 16 | P0 |  |
| UI音效（理智变化/胜利/死亡） | Day 16 | P0 |  |
| 事件辅助音效（10个事件配套） | Day 17 | P0 |  |
| 语音台词录制/处理（9段） | Day 17 | P0 |  |
| 玩家呼吸声（4个版本） | Day 16 | P0 |  |
| 事件专属音效（25个） | Day 18 | P1 |  |

| 任务 | 截止 |
| --- | --- |
| AudioManager集成所有P0音效 | Day 16 |
| 2D/3D音效空间化配置 | Day 17 |
| 电梯内混响Zone配置 | Day 17 |
| 呼吸声根据理智值切换（crossfade） | Day 17 |
| 低通滤波效果（事件05/06/09） | Day 18 |
| 语音字幕系统 | Day 18 |

| 任务 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 完整流程测试（跑通所有11事件） | 全体 | Day 19 |
| 难度平衡调整（理智值掉落速度/事件触发频率） | 策划+程序 | Day 20 |
| Bug修复 | 程序A/B | Day 20 |
| 恐怖氛围效果验收（美术+音效+程序联合） | 全体 | Day 20 |
| 性能优化（DrawCall/音效内存） | 程序A/B | Day 20 |
| 打包Windows/macOS版本 | 程序A | Day 21 |
| 撰写测试报告 | 策划 | Day 21 |

| 类别 | 命名格式 |
| --- | --- |
| 电梯 | ELEV_轿厢.fbx / ELEV_门.fbx / ELEV_按钮面板.fbx |
| 场景 | SCENE_B1 / SCENE_3F / SCENE_8F_HALF |
| UI | UI_理智值.png / UI_按钮高亮.png |
| 特效 | FX_灯光闪烁.shader / FX_水滴粒子.prefab |
| 材质 | MAT_电梯金属.png / MAT_血手印.png |

| 类别 | 命名格式 |
| --- | --- |
| 电梯机械音 | SFX_mech_elevator_start.wav |
| 环境音 | SFX_ambient_corridor_8F.wav |
| UI音效 | SFX_UI_button_press.wav |
| 语音台词 | VO_001.wav / VO_002_processed.wav |
| 呼吸声 | BREATH_normal.wav / BREATH_panic.wav |
| 事件音效 | EVT_04_puppet_walk.wav |

| 类别 | 路径/命名 |
| --- | --- |
| 核心系统 | Core/GameManager.cs |
|  | Core/ElevatorController.cs |
|  | Core/SanitySystem.cs |
|  | Core/EventManager.cs |
| 事件逻辑 | Events/Event_001.cs ~ Event_011.cs |
| UI | UI/UIManager.cs |
| 音效 | Audio/AudioManager.cs |
| 输入 | Input/InputManager.cs |

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 初始理智值 | 100 |
| 自然掉落间隔 | 1.81秒/点（游戏开始到第一次按按钮） |
| 事件04触发后额外掉落 | 每3秒-1点（理智<60时） |
| 事件11恢复值 | +20（仅限一次） |
| 死亡阈值 | 0 |

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 楼层范围 | B1 ~ 20F（共21层） |
| 运行速度 | 2秒/层 |
| 开门时间 | 3秒（事件07除外） |
| 事件07开门幅度 | 10-15cm反复开合 |

| 用途 | 工具 |
| --- | --- |
| 日常沟通 | 微信群 |
| 任务管理 | TAPD / 腾讯文档 |
| 代码管理 | GitHub / Gitee |
| 美术资产共享 | 腾讯文档共享文件夹 |
| 音效文件共享 | 腾讯文档共享文件夹 |
| 会议 | 腾讯会议 |
| 文档协作 | 腾讯文档 / 企业微信文档 |

| # | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 程序A/B接口对接出问题 | 高 | 高 | 提前约定接口文档，Day3前交付；每日同步 |
| R2 | 音效工作量过大，一人无法按时完成 | 中 | 中 | 优先做P0核心音效；非核心可简化或用免费音效库 |
| R3 | 美术资产交付延迟 | 中 | 高 | 程序用灰盒/占位符继续开发，不阻塞 |
| R4 | 11事件逻辑复杂，调试耗时超预期 | 高 | 中 | Phase1优先跑通触发逻辑，表现层可后补 |
| R5 | 恐怖氛围效果不达预期 | 中 | 中 | Phase2早期做玩法原型，全员体验反馈 |
| R6 | Unity版本/插件兼容性问题 | 低 | 高 | Phase0确定版本并锁定，不随意升级 |
| R7 | Git合并冲突，场景文件损坏 | 中 | 高 | 使用Prefab拆分，禁止多人改同一场景 |

| 会议 | 时间 | 参与人 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | Day 0 | 全体 | 统一策划案，确认分工 |
| 接口对接会 | Day 3 | 程序A+B | 确认核心系统接口 |
| Phase 1 验收会 | Day 8 | 全体 | 验收灰盒版本 |
| 美术资产验收 | Day 12 | 美术A/B+程序B | 验收美术资产 |
| Phase 2 验收会 | Day 14 | 全体 | 验收美术集成版本 |
| 音效验收 | Day 17 | 音效+程序B | 验收音效集成 |
| 最终测试会 | Day 20 | 全体 | 验收V1.0 |
| 项目复盘 | Day 21+ | 全体 | 总结复盘 |

## 五、项目管理规范

### 5.1 每日站会（15分钟）

每天固定时间，格式如下：

• 昨天完成了什么？

• 今天计划做什么？

• 遇到什么阻碍？

### 5.2 任务看板

推荐使用 TAPD 或腾讯文档在线表格，列名：

• 📋 TODO  • 🔄 进行中  • 👀 待测试  • ✅ 已完成  • ❌ 已阻塞

每个任务需标注：负责人 / 预计工时 / 截止日期

### 5.3 Git 分支规范

• main 分支：正式版本，仅限 Phase 里程碑合并

• dev 分支：日常开发集成

• feature/xxx 分支：各人功能分支

• 提交规范：[类型] 描述，如 [Event] 实现事件04人偶入电梯逻辑

• Unity 场景管理：禁止多人同时修改同一场景，使用 Prefab 拆分

### 5.4 文件命名规范

美术文件：ELEV_轿厢.fbx / SCENE_B1 / UI_理智值.png / FX_灯光闪烁.shader

音效文件：SFX_mech_elevator_start.wav / SFX_ambient_corridor_8F.wav / VO_001.wav

程序文件：Core/GameManager.cs / Events/Event_001.cs / UI/UIManager.cs

## 六、风险管理

| # | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 程序A/B接口对接出问题 | 高 | 高 | 提前约定接口文档，Day3前交付；每日同步 |
| R2 | 音效工作量过大，一人无法按时完成 | 中 | 中 | 优先做P0核心音效；非核心可简化或用免费音效库 |
| R3 | 美术资产交付延迟 | 中 | 高 | 程序用灰盒/占位符继续开发，不阻塞 |
| R4 | 11事件逻辑复杂，调试耗时超预期 | 高 | 中 | Phase1优先跑通触发逻辑，表现层可后补 |
| R5 | 恐怖氛围效果不达预期 | 中 | 中 | Phase2早期做玩法原型，全员体验反馈 |
| R6 | Unity版本/插件兼容性问题 | 低 | 高 | Phase0确定版本并锁定，不随意升级 |
| R7 | Git合并冲突，场景文件损坏 | 中 | 高 | 使用Prefab拆分，禁止多人改同一场景 |

## 七、会议计划

| 会议 | 时间 | 参与人 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | Day 0 | 全体 | 统一策划案，确认分工 |
| 接口对接会 | Day 3 | 程序A+B | 确认核心系统接口 |
| Phase 1 验收会 | Day 8 | 全体 | 验收灰盒版本 |
| 美术资产验收 | Day 12 | 美术A/B+程序B | 验收美术资产 |
| Phase 2 验收会 | Day 14 | 全体 | 验收美术集成版本 |
| 音效验收 | Day 17 | 音效+程序B | 验收音效集成 |
| 最终测试会 | Day 20 | 全体 | 验收 V1.0 |
| 项目复盘 | Day 21+ | 全体 | 总结复盘 |

## 八、沟通渠道

| 用途 | 工具 |
| --- | --- |
| 日常沟通 | 微信群 |
| 任务管理 | TAPD / 腾讯文档 |
| 代码管理 | GitHub / Gitee |
| 美术资产共享 | 腾讯文档共享文件夹 |
| 音效文件共享 | 腾讯文档共享文件夹 |
| 会议 | 腾讯会议 |
| 文档协作 | 腾讯文档 / 企业微信文档 |

## 九、文档产出清单

本项目共交付 11 份规范化文档，整合后为 4 份核心文档：

1. 游戏设计总纲 — 策划案 + 事件策划 + 事件细节 + 事件配置表 + 箱庭细节

2. 项目管理文档 — 里程碑计划 + 团队分工 + 管理规范 + 风险 + 会议（本文档）

3. 美术需求文档 — 角色/道具/摆件 + 电梯/场景/UI

4. 音效需求文档 — 机械环境 + 语音事件